Приложение к постановлению

Администрации Песчанокопского района

от «17»мая 2013г. № 473

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования Песчанокопского района»

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Песчанокопского района, включает в себя:

- внесение изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы»  в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования;

-создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

-внедрение в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

-кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

-внедрение в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- внедрение в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского  района механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- внедрение в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района Ростовской области.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Песчанокопского района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

-обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

-введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Песчанокопского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Песчанокопского района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 2202 | 2192 | 2198 | 2166 | 2143 | 2133 | 2128 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 45,4 | 47,1 | 49,0 | 55,0 | 56,0 | 58,6 | 67,1 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1001 | 1040 | 1077 | 1192 | 1200 | 1250 | 1428 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 58 | 114 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | человек | 35 | 30 | 4 | 139 | 72 | 150 | 142 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 35 | 30 | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | - | - | 4 | 24 | 72 | 100 | 142 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего | человек | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 50 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 319 | 321 | 322 | 342 | 342 | 352 | 372 |
| в том педагогические работники |  | 91 | 94 | 94 | 104 | 104 | 107 | 123 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Внесение изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования | Администрация Песчанокопского района | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Песчанокопском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | ежеквартальное составление аналитического отчета по результатам реализации Районных долгосрочных целевых программ «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе– 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения объектов строительства, реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций. |
|  | Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций. Завершение строительства нового здания для детского сада № 1 «Улыбка» с дополнительным количеством мест на 115 человек |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2014 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», в части включения объектов капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций. |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2016-2017 годы | Проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в Песчанокопском районе Создание дополнительных 50 мест на переоснащенной части здания МБОУ Песчанокопской СОШ № 3 для детского сада №4«Ручеек» |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | Проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в Песчанокопском районе |
|  | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | Проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в Песчанокопском районе |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | по мере необходимости принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
|  | Обеспечение оперативного информирования дошкольных образовательных организаций Песчанокопского района об обновлении нормативно - правовой базы Российской Федерации в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории муниципального образования Песчанокопского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | Администрация Песчанокопского района | 2014-2018 годы | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории муниципального образования Песчанокопского района, в части предоставления помещения на специальных условиях |
|  | Реализация, утвержденной Минобразования Ростовской области методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014-2018 годы |  |
|  | Внедрение финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014-2018 годы |  |
|  | Реализация методических рекомендаций Минобразования Ростовской области по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014-2018 годы |  |
|  | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Песчанокопского района | 2013 год | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе - 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
|  | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | доля/число дошкольных образовательных организаций Песчанокопского района, в которых оценка деятельности этих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013 год | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Песчанокопском районе | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |
|  | Реализация методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | доведение педагогическим работникам методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях |
|  | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | распорядительные акты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013 - 2018 годы | нормативные правовые акты (постановления) |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014 - 2015 годы | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014 - 2015 годы | методические рекомендации на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Отдела образования Администрации Песчанокопского района, Администрации Песчанокопского района и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставление информации в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2017 годы | Аналитические отчеты по результатам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение числен-ности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процент | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | 4,4 | 5,8 | 9,0 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | - | 2 | 6 | 8 | 10 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число/удельный вес дошкольных образовательных организаций Песчанокопского района, в которых оценка деятельности данных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | Единиц/ процентов | - | 1/6,6 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | В Песчанокопском районе будет внедрена система оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций |

| 5. | Отношение средне-месячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования  Песчанокопского района  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся образовательных организаций.

использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования Песчанокопского района;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Песчанокопского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Песчанокопского района новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций общего образования Песчанокопского района, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности  образовательных организаций общего образования  Песчанокопского района на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от средне районного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза  обучающихся  школ Песчанокопского района независимо от места проживания;

обеспечение обучающихся образовательных организаций общего образования Песчанокопского района доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района.

Основные количественные характеристики системы общего образования Песчанокопского района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 3460 | 3506 | 3550 | 3580 | 3600 | 3607 | 3628 |
| 2 | Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | человек | 2950 | 3063 | 3243 | 3266 | 3306 | 3350 | 3368 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,4 | 12,1 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,2 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1 - 8 классов) | процентов | 24,1 | 34,3 | 42,5 | 51,3 | 60,2 | 68,5 | 77,4 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 77,4процентов до конца 2018 года |
|  | Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2014 года |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года |
|  | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций общего образования Песчанокопского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: школьной мебелью, учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением оборудование для школьных столовых технологическим оборудованием для школьных столовых автотранспортными средствами для перевозки детей спортивное оборудование и инвентарь и прочими основными средствами | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Обеспечение обучающихся организаций общего образования Песчанокопского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | обеспеченность обучающихся организаций общего образования Песчанокопского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Песчанокопского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | доля педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Песчанокопского района, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 100 процентов от потребности |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности организаций общего образования Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Обеспечение сетевого взаимодействия по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы |  |
|  | Корректировка нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Администрация Песчанокопского района Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2014 год |  |
| 2. | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района, разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 3 | Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Песчанокопского района |
| 4. | Участие в пилотной апробация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2015-2016 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
|  | Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 5. | Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Песчанокопского района, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | число/удельный вес организаций общего образования Песчанокопского района, в которых оценка деятельности этих учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 6. | Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области, – 100 процентов в 2013-2018 годах |
|  | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района в штатном режиме | Отдел образования Администрации Песчанокопского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы |  |
| 7. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Песчанокопском районе (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |
|  | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования Администрации Песчанокопского района руководители общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,79 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района, в первую очередь тех организаций, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Песчанокопского района | процент | 2,1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей образовательных организаций общего образования Песчанокопского района |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Песчанокопского района составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Ростовской области |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности этих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций общего образования | единиц/ процентов | 13/100 | 13/100 | 13/100 | 13/100 | 12/100 | 12/100 | во всех муниципальных организациях общего образования Песчанокопского района будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основании показателей эффективности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Песчанокопского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество  мероприятий,  проводимых с детьми в возрасте  5-18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 4391 | 4344 | 4378 | 4378 | 4369 | 4389 | 4372 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 54 | 55 | 59 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего | человек | 46 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ведомственной принадлежности министерства общего и профессионального образования Ростовской области | человек | 30 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
|  | ведомственной принадлежности министерства по физической культуре и спорту Ростовской области | человек | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ведомственной принадлежности министерства культуры Ростовской области | человек | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Внесение изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года принятие постановления Администрации Песчанокопского района «О внесении изменений Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» |
|  | Организация мониторинга и предоставление информации в минобразование Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Песчанокопском районе | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013-2015 годы | издание распорядительных документов Администрации Песчанокопского района, Отдела образования Администрации Песчанокопского района организаций дополнительного образования детей Песчанокопского района в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района | 2015 год | Муниципальные правовые акты Песчанокопского района Администрация Песчанокопского района |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей - не менее 70 процентов до конца 2018 года |
| 4. | Апробация и внедрение на территории Песчанокопского района моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора - до 10 процентов до конца 2018 года |
| 5. | Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013-2014 годы | число муниципальных организаций Песчанокопского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6. | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2014-2016 годы |  |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Нормативные правовые акты Администрации Песчанокопского района |
| 8. | Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций федерального и регионального уровня, муниципальных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | утверждение распорядительным актом Администрации Песчанокопского района показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности руководителей |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района | 2013-2018 годы | мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году – 100 процентов |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района Отдел культуры Администрации Песчанокопского района Организации дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процент | 55 | 59 | 65 | 68 | 70 | 71 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей Песчанокопского района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области |

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Песчанокопского района, тыс. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год* | 2014 год* | 2015 год* | 2016 год** | 2017 год** | 2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование | 15431,5 | - | - | 637,2 | - | 80374,8 | 669,1 | - | 23198,5 | 40850,1 | 37978,4 | 43002,3 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 15431,5 | - | - | 637,2 | - | 80374,8 | 669,1 | - | 23198,5 | 40850,1 | 37978,4 | 43002,3 |
| 1. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внесение изменений Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Миниобразования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Песчанокопском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | 8888,7 | - | - | 637,2 | - | 72000,0 | 669,1 | - | 13400,0 | 28700,0 | 22730,0 | 24750,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | 7420,1 | — | — | — | — | 2000,0 | — | — | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | - | — | — |  | — | 70000,0 | - | — | - | — | — | — |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | - | — | — | — | — | — | — | — | — | 26000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | — | — | - | — | — | - | — | — | - | — | — | — |
| Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | — | — | - | — | — | - | — | — | - | — | — | — |
| Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов | — | — | — | — | — | - | — | — | - | — | — | — |
| Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | 861,7 | — | - | — | — | - | — | — | - | — | — | — |
| Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | - | — | - | - | — | - | - | — | - | - | - | - |
| Газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | - | — | — | - | — | - | - | — | - | - | - | - |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 606,9 | — | — | 637,2 | — | - | 669,1 | — | - | 700,0 | 730,0 | 750,0 |
| Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | — | — | - | — | — | - | — | — | 11400,0 | - | - | - |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение оперативного информирования дошкольных образовательных организаций Песчанокопского района об обновлении нормативно - правовой базы Российской Федерации в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | — | — | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций | - | — | — | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Песчанокопского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация утвержденной методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | 6542,8 | — | — | - | — | 8374,8 | - | — | 9798,5 | 12150,1 | 15248,4 | 18252,3 |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 6542,8 | — | — | - | — | 8374,8 | - | — | 9798,5 | 12150,1 | 15248,4 | 18252,3 |
| Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 6542,8 | — | — | - | — | 8374,8 | - | — | 9798,5 | 12150,1 | 15248,4 | 18252,3 |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией дошкольного образования и эффективностью деятельности руководителя. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Отдела образования Администрации Песчанокопского района, Администрации Песчанокопского района и на сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 15431,5 | - | - | 637,2 | - | 80374,8 | 669,1 | - | 23198,5 | 40850,1 | 37978,4 | 43002,3 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 6542,8 | — | — | - | — | 8374,8 | - | — | 9798,5 | 12150,1 | 15248,4 | 18252,3 |
| Общее образование | 16500,1 | - | 25600,0 | 10082,3 | - | 50300,0 | 10111,9 | - | 139000,0 | 76558,9 | 69714,6 | 74798,0 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | 16500,1 | - | 25600,0 | 10082,3 | - | 50300,0 | 10111,9 | - | 139000,0 | 76558,9 | 69714,6 | 74798,0 |
| 1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: |  | — | 25600,0 | 2128,5 | — | 50300,0 | 2158,1 | — | 139000,0 | 66219,0 | 56272,8 | 57323,6 |
| Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация мероприятий по оснащению организаций общего образования Песчанокопского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школьной мебелью | - | — | 5000,0 | - | — | 5000,0 | - | — | 5000,0 | - | - | - |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | - | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением | - | — |  | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| спортивным оборудованием и инвентарем | 2433,5 | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| технологическим оборудованием для школьных столовых | 4579,3 | — | - | — | — | 4800,0 | — | — | — | - | - | - |
| автотранспортными средствами для перевозки детей | - | — | - | - | — | — | — | — | — | - | - | - |
| прочими основными средствами | - | — |  | - | — | — | - | — | — | - | - | - |
| Обеспечение обучающихся организаций общего образования Песчанокопского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 930,1 | — | — | 985,9 | — | — | 1015,5 | — | — | 1076,4 | 1130,2 | 1181,0 |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Песчанокопского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Песчанокопского района | 1142,6 | — | — | 1142,6 | — | — | 1142,6 | — | — | 1142,6 | 1142,6 | 1142,6 |
| Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Песчанокопского района | - | — | 20600,0 | - | — | 40500,0 | - | — | 134000,0 | 64000,0 | 54000,0 | 55000,0 |
| Обеспечение сетевого взаимодействия по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корректировка нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Формирование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Участие обучающихся организаций общего образования Песчанокопского района в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Песчанокопского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пилотная апробация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие системы наставничества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Реализация положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка (изменение) показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Песчанокопского района, их руководителей и основных категорий работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 1 356,0 | — | — | 1 293,6 | — | 129,5 | 913,4 | — | 851,1 | 5 315,3 | 7 084,6 | 8 802,1 |
| 6. Разработка на основе федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | 7414,6 | - | - | 7953,8 | - | - | 7953,8 | - | - | 10339,9 | 13441,8 | 17474,4 |
| Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района в штатном режиме | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 7414,6 | - | - | 7953,8 | - | - | 7953,8 | - | - | 10339,9 | 13441,8 | 17474,4 |
| Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования Песчанокопского района, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Разработка на основе методических рекомендаций Минобразования Ростовской области по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Песчанокопского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) включение учебных модулей в курсы повышения квалификации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Песчанокопского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 16500,1 | - | 25600,0 | 10082,3 | - | 50300,0 | 10111,9 | - | 139000,0 | 76558,9 | 69714,6 | 74798,0 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 7414,6 | - | - | 7953,8 | - | - | 7953,8 | - | - | 10339,9 | 13441,8 | 17474,4 |
| Дополнительное образование | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| 1. Внесение изменений в Районные долгосрочные целевые программы «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2010-2014 годы», «Развитие образования в Песчанокопском районе на 2015-2020 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: | - | — | — | - | — | — | - | — | — | — | — | — |
| формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | — | — | — | - | — | — | - | — | — | — | — | — |
| развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация мониторинга и предоставление информации в Минобразование Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Песчанокопском районе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятие нормативных актов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Песчанокопского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Апробация и внедрение на территории Песчанокопского района разработанных Минобразованием Ростовской области моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — |
| Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| 7. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| 8. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Участие в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в соответствии с разработанной Минобрнауки России программой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 4103,1 | - | - | - | - | 6409,0 | - | - | 12016,9 | 23601,2 | 33206,8 | 43301,6 |